## Informacion General
Proyecto: | Sistema de Gestión de Proyectos
Integrantes (y Rol): | INTEGRANTE | ROL
Product Owner: | Natividad Alejos, Luis | Product Owner
Scrum Master: | Sinvicha Quispe, Sergio | Scrum Master
Equipo de Desarrollo: | Blas Pagola, Elí | Developer
| Castillo Rodriguez, Aaron | Developer
| Carrillo Rosales, Anthony | Developer
| Sánchez Calderón, Gerardo | Developer
Product Owner capacitado y comprometido? | Sí
Lugar y Hora de reunión Diaria | Hall de Facultad de Ingeniería de Sistemas (7:30 pm) y Hangouts (11:30 pm)
Lugar y Hora de reunión Review | Oficinas de la empresa, sábados 10:00 am
Lugar y Hora de reunión Retrospectiva | Hall de Facultad de Ingeniería de Sistemas , Jueves 7:30 pm
Definición de Hecho: | La historia es integrada y probada funcionalmente. Haber cumplido todos los criterios de aceptación
Velocidad actual:
Tamaño del Sprint: | 7 días calendario
Calendarios del Proyecto
| - Product Backlog (por lo meno al 70%) - Planificación del 1er Sprint | - 1er Spint: Review y Retrospectiva - 2do Sprint: Planificación | - 2er Spint: Review y Retrospectiva - 3er Sprint: Planificación | - 3er Spint: Review y Retrospectiva - 4to Sprint: Planificación | - 4to Spint: Review y Retrospectiva - 5to Sprint: Planificación | - 5to Spint: Review y Retrospectiva - 6to Sprint: Planificación | - 6to Spint: Review y Retrospectiva
Para el curso | 2015-01-22 | 2015-01-29 | 2015-02-05 | 2015-02-12 | 2015-02-19 | 2015-02-26 | 2015-03-05
Interno del grupo (Ejemplo 1: Asumiendo que el P.O. dispone de mayor tiempo los sábados) | 2015-01-21 | 2015-01-28 | 2015-02-04 | 2015-02-11 | 2015-02-18 | 2015-02-25 | 2015-03-04
Formulas:
ROL = +[INTEGRANTE]+7

## Product backlog
| Historia | Estimación | Importancia | Notas | Estado | Sprint
H1 | Preparacion y organización del proyecto | 30 | 4 |  | P | 1.2
H2 | Login | 10 | 1 |  | P
H3 | Registrar Usuario | 10 | 2 |  | P
H4 | Crear Proyecto | 15 | 3 |  | P
H5 | Añadir Responsables al proyecto | 13 | 7 |  | P
H6 | Crear Historia | 15 | 5 |  | P
H7 | Añadir Tarea | 12 | 6 |  | P
H8 | Filtrar tarea (Fecha, estado,usuario) | 5 | 18 |  | P
H9 | Verificar Avance del proyecto | 30 | 9 |  | P
H10 | Eliminar Historia | 20 | 10 |  | P
H11 | Eliminar Tarea | 20 | 11 |  | P
H12 | Eliminar Usuario | 20 | 12 |  | P
H13 | Registrar Asistencia | 15 | 8 |  | P
H14 | Verificar Historial de Asistencias (Administrador) | 15 | 14 |  | P
H15 | Verificar Descuentos del mes (Administrador) | 20 | 15 |  | P
H16 | Verificar rendimiento del usuario (Administrador) | 25 | 16 |  | P
H17 | Ver Historial de Asistencias (Usuario) | 25 | 13 |  | P
H18 | Ver Descuentos del mes (Usuario) | 18 | 17 |  | P

## Sprint 1
Planificacion
Objetivo:
Dedicación al proyecto
| 2015-01-21 | 2015-01-22 | 2015-01-23 | 2015-01-24 | 2015-01-25 | 2015-01-26 | 2015-01-27 | 2015-01-28 | 2015-01-29 | 2015-01-30 | 2015-01-31 | Total Horas/Sprint
Blas Pagola, Elí | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 31
Castillo Rodriguez, Aaron | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 19
Castillo Rosales, Ántony | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 37
Sanchez Calderón, Gerardo | 4 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25
Sivincha Quispe, Sergio | 4 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 27
Natividad Alejos, Luis (PO) | 2015-01-21: 2 | 2
Fase 1: Que hacer (análisis detallado con la presencia del P.O.)
Historia | 2015-01-21: Estimación; 2015-01-22: Criterio de Aceptación
Una empresa puede pagar con tarjeta de Credito por una propuesta de trabajo | 2015-01-21: 13; 2015-01-22: Puede pagar con una tarjeta de crédito VISA
No puede pagar con una tarjeta MasterCard
No debe poder pagar con una tarjeta que no tenga suficiente saldo, además el saldo no debe ser alterado
Un buscador de trabajo puede enviar multiples CVs | 2015-01-21: 3
Fase 2: Como hacer (dividir las historias en tareas, no es necesario la presencia del P.O.)
Historia | 2015-01-21: Tarea (con estimacion en horas); 2015-01-22: Pendiente; 2015-01-23: En curso; 2015-01-24: Terminado
H1 | bar: 2015-01-21 to 2015-01-22
H1 | bar: 2015-01-21 to 2015-01-22
H1 | bar: 2015-01-21 to 2015-01-22
H1 | bar: 2015-01-21 to 2015-01-22
H2 | bar: 2015-01-21; 2015-01-23
H2 | bar: 2015-01-21; 2015-01-24
H2 | bar: 2015-01-21; 2015-01-23
Review | 2015-01-21: Producto
Feedback del Product Owner: Opinion y Conformidad
Retrospectiva | 2015-01-21: Procesos, relaciones, herramientas, etc
| Lo bueno | Mejorable | Por intentar
Plan de mejoras (resolver impledimientos)